Ｒ２．６

資料２－３

北海道環境生活部環境局自然環境課

■市街地周辺ヒグマ出没対策検証事業

１　概要

忌避装置を搭載したドローンから、ヒグマに忌避音・光などを照射し、ヒグマを山林へ撃退（市街地への出没抑制）する。【Ｒ１～Ｒ３】

２　スケジュール

令和２年度版

|  | 年 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １年目 | Ｒ元年度 | - 忌避装置を用いた有効なヒグマ追払方法等の検討及び検証 ・地上において、忌避音・光などを用いて追払方法 ・地上カメラ及びＡＩによるヒグマの判別方法 | - ドローンによるヒグマ発見方法等の検討及び検証 ・出没個体の位置を検索するための効率的な飛行手法 ・夜間や森林上空からヒグマの判別が可能な飛行高度 ・空中カメラ及びＡＩによるヒグマの判別方法 |
| ２年目 | Ｒ２年度 | ○ 迅速な発見方法及び効果的な忌避効果の検討 １年目の結果を踏まえ、ヒグマを迅速に発見する方法を検討するとともに、忌避装置と赤外線カメラを搭載したドローンにより、山林に生息するヒグマに対し、忌避装置から照射される音・光等の効果を検討 ・ＩＣＴを活用した有効なヒグマ発見方法・技術 ・効果的なヒグマの追払方法・技術 |  |
| ３年目 | Ｒ３年度 | - ＡＩを取り入れたドローンによる追払自走化の検討 |  |

【事業のイメージ】

１年目

【発見手法等の検討】

２年目

【忌避効果の検討】

３年目

【ドローンによる追い払い自走化】

ああああああああああ

あああああああ

ああああああああああ

ああああああああああ

３　委託内容

（１）内容

①　ＩＣＴを活用した効率的なヒグマ発見方法・技術の検討及び検証

ア　検討内容

ａ　ＡＩ（人工知能）によるヒグマの判別の精度向上等の検討

ｂ　効率的な通信方法によるヒグマ発見情報の処理方法の検討

イ　検証内容

検討内容について、次の方法により検証する。

検証場所は、石狩振興局管内の市街地及びその周辺とする。

ただし、上記管内で実施適地が得られない場合は他の地域でも可とする。

また、必要に応じて飼育個体による検証も可とする。

②　効果的なヒグマの追払方法・技術の検討及び検証

ア　検討内容

ａ　効果的なヒグマ追払方法の検討

ｂ　忌避装置を搭載したドローンによる効果的な追払方法の検討

イ　検証内容

検討内容について、次の方法により検証する。

検証場所は、石狩振興局管内の市街地及びその周辺とする。

ただし、上記管内で実施適地が得られない場合は他の地域でも可とする。

また、必要に応じて飼育個体による検証も可とする。

（２）実施期間

令和２年（2020年）５月～令和３年（2021年）２月の間

（３）その他

忌避装置の設置やドローンの飛行等について、土地管理者や施設管理者等との調整を図る。

４　スケジュール（案）

４月22日（水）　参加表明書提出期限（４月15日（水）: 事業告示）

５月７日（木）  企画提案書提出期限

５月12日（火）　ヒアリング・プロポーザル審査会

５月第３週　　　指名選考委員会（随意契約の適否）

５月第４週　　　契約締結（契約期間：契約締結の日～令和３年（2021年）２月26日（金））