## Sheet1
建設部所管施設の長寿命化に係る工程表 | [12 empty] | （令和5年3月現在）
分野 | 施設 | 長寿命化計画 | ～平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度
|  | 策定年度（最終） | (2017年度) | (2018年度) | (2019年度) | (2020年度) | (2021年度) | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (2026年度) | (2027年度)
道路 | 道路橋梁 （２ｍ以上） | 令和4年度
| 横断歩道橋 | 平成29年度
| トンネル | 平成29年度
| シェッド・ シェルター | 平成29年度
| 大型カルバート | 平成29年度
| 門型標識等 | 平成29年度
| 道路附属物 | 平成29年度
| 舗装 | 平成29年度
下水道 | 終末処理場 | 令和元年度
| 中継ポンプ場 | 令和元年度
| 管路等 | 令和元年度
都市公園 | 都市公園 | 平成26年度
河川 | 堰、 樋門・水門、 排水機場、 防潮水門 | 平成28年度
| 樋門・樋管 ※上記以外の小規模な樋門・樋管 | 平成25年度
治水ダム | 治水ダム | 平成29年度
砂防 | 砂防関係施設 | 平成30年度
建設海岸 | 海岸保全施設（水国海岸） | 令和2年度
建築物 | 道営住宅 | 令和２年度
橋梁点検（近接目視）
１巡目
北海道橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組
２巡目
３巡目
点検
１巡目
個別施設
計画策定
北海道横断歩道橋長寿命化修繕計画に基づく取組
２巡目
３巡目
点検
１巡目
個別施設
計画策定
北海道道路トンネル長寿命化修繕計画に基づく取組
２巡目
３巡目
点検
１巡目
個別施設
計画策定
北海道シェッド・シェルター長寿命化修繕計画に基づく取組
２巡目
３巡目
点検
１巡目
個別施設
計画策定
北海道門型標識等長寿命化修繕計画に基づく取組
２巡目
３巡目
点検
１巡目
個別施設
計画策定
北海道小規模附属物長寿命化修繕計画に基づく取組
２巡目
点検
３巡目
現 個別施設計画に基づく取組
下水道事業ストックマネジメント計画に基づく取組
４巡目
下水道事業ストックマネジメント計画に基づく取組
１巡目
下水道事業ストックマネジメント計画に基づく取組
１巡目
２巡目
道立公園施設長寿命化計画に基づく取組
変更
見直し
次期計画策定
点検
毎年実施
北海道河川管理施設長寿命化計画に基づく取組
北海道樋門長寿命化計画に基づく取組
点検
１巡目
ダム長寿命化計画に基づく取組
２巡目
策定
点検
１巡目
２巡目
３巡目
北海道砂防関係施設長寿命化計画に基づく取組
点検
１巡目
個別施設計画策定
北海道海岸長寿命化計画に基づく取組
個別施設計画策定
点検
２巡目
３巡目
点検
毎年実施
道営住宅長寿命化計画に基づく取組
見直し
見直し
点検
１巡目
個別施設
計画策定
北海道大型カルバート長寿命化修繕計画に基づく取組
２巡目
３巡目
点検
１巡目
個別施設
計画策定
北海道舗装長寿命化修繕計画に基づく取組
２巡目
点検
毎年実施
２巡目
変更
変更
変更
個別施設
計画策定
個別施設
計画策定
点検
現 個別施設計画に基づく取組
下水道事業ストックマネジメント計画に基づく取組
１巡目
２巡目
下水道事業ストックマネジメント計画に基づく取組
１巡目
２巡目
下水道事業ストックマネジメント計画に基づく取組
１巡目
２巡目
次期計画策定
個別施設
計画策定
個別施設
計画策定
点検
点検
見直し
見直し
見直し
見直し
見直し
見直し
３巡目
見直し
変更